Приложение 3 к приказу

«Детский сад № 4 «Беркат»

от 27.02.2023 года № 13 -од

План-график по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 4 «Беркат»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение. |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО. | Февраль. | Заведующий. | Приказ. |
| Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО. | Февраль, май и август. | Рабочая группа, заведующий. | Протоколы. |
| Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО). | Февраль. | Рабочая группа, старший воспитатель. | Проекты обновленных локальных актов. |
| Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО. | Февраль- июль. | Рабочая группа | Подготовка проекта ООП ДО в собтветствии с ФОП ДО. |
| Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном Педагогическом совете. | Август. | Рабочая группа | Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. |
| Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно образовательной деятельности. | Август. | Заведующий. | Приказ. |
| Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов. | Август. | Заведующий. | Приказ. |
| Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования. | По необходимо сти. | Заведующий. | Приказы. |
| 2.Кадровое обеспечение. |  |  |  |

| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов. | Март-май. | Руководитель рабочей группы. | Аналитическая справка. |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО. | Март. | Рабочая группа. | График повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО. | Февраль - апрель. | Рабочая группа. | Опросные листы (анкетирование |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО. | Февраль- июнь. | Руководитель рабочей группы и заведующий. | Документы о повышении квалификации. |
| 3. Методическое обеспечение. |  |  |  |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО. | Март- август. | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). | План методического сопровождения |
| Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО. | Март- август. | Педагог- психолог. | План консультаций для педагогов ДОУ. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования. | Март- август. | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). | Методические материалы. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель- август. | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). | Методические материалы. |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающие работы | Апрель- август. | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции). | Методические материалы. i |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль- август. | Рабочая группа. | Рекомендации, методические материалы |
| 4.Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО. |  |  |  |
| Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещения. | Февраль- август. | Рабочая группа. | Обновление и приведение предметно - пространственн ой среды в соответствии с требованиями ФОП ДО. |

| Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения. | Февраль- август. | Завхоз, рабочая группа. | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами. | Февраль- август. | Рабочая группа. | Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественно й литературой. |
| Обеспечение доступа педагогам ,переходящим на ФОП ДО , к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Февраль- август. | Рабочая группа. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ. |
| 5. Информационное обеспечение. |  |  |  |
| Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО. | Апрель, май. | Члены рабочей группы, воспитатели групп. | Протоколы. |
| Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ. | До 28.02.2023 года. | Ответственный за сайт. | Информация на сайте. |
| Размещение ООП ДО на сайте детского сада, в соответствии с ФОП ДО. | До 31.08.2023 года. | Ответственный за сайт. | Информация на сайте. * |
| Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО. | В течение учебного года. | Ответственный за сайт. | Информация на сайте. |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО. | В течение учебного года. | Ответственный за сайт. | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования. |